## Приложение 4
О Т Ч Е Т об осуществлении расходов бюджета МО"Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лениградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" по состоянию на 1 января 2014 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2012 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств:
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | областного бюджета | местного бюджета | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | областного бюджета | местного бюджета |  | областного бюджета | местного бюджета |  | областного бюджета (гр.7-гр.16) | местного бюджета (гр.8-гр.17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 4622459 | 4483782 | 138677 | Х | Х | Х | 4622459 | 4483782 | 138677 | 4622459 | 4483782 | 138677 | 0 | 0 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. ВСЕГО: | Х | 2280 | 0.6 | 2911713 | 2824361 | 87352 | Х | 2280 | 0.6 | 2911713 | 2824361 | 87352 | 2911713 | 2824361 | 87352 | 0 | 0 | 0
из них:
1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 2280 | 0.6 | 2911713 | 2824361 | 87352 | Х | 2280 | 0.6 | 2911713 | 2824361 | 87352 | 2911713 | 2824361 | 87352 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1 | ремонт автодорои общего пользования по ул. Цветкова в п. Осьмино | Х | 2280 | 0.6 | 2911713 | 2824361 | 87352 | Х | 2280 | 0.6 | 2911713 | 2824361 | 87352 | 2911713 | 2824361 | 87352 | 0 | 0 | 0
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 3 | 1720 | Х | 1710746 | 1659421 | 51325 | 3 | 1720 | Х | 1710746 | 1659421 | 51325 | 1710746 | 1659421 | 51325 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 3 | 1720 | Х | 1710746 | 1659421 | 51325 | 3 | 1720 | Х | 1710746 | 1659421 | 51325 | 1710746 | 1659421 | 51325 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 3 | 1720 | Х | 1710746 | 1659421 | 51325 | 3 | 1720 | Х | 1710746 | 1659421 | 51325 | 1710746 | 1659421 | 51325 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 63 по ул. Ленина в п. Осьмино | 1 | 812 | Х | 779503 | 756117 | 23386 | 1 | 812 | Х | 779503 | 756117 | 23386 | 779503 | 756117 | 23386 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Ленина в п. Осьмино | 1 | 568 | Х | 582890 | 565403 | 17487 | 1 | 568 | Х | 582890 | 565403 | 17487 | 582890 | 565403 | 17487 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 55 по ул. Ленина в п. Осьмино | 1 | 340 | Х | 348353 | 337901 | 10452 | 1 | 340 | Х | 348353 | 337901 | 10452 | 348353 | 337901 | 10452 | 0 | 0 | 0
Администрация муниципального образования "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области
Гл.бухгалтер: /Шанцева Т.П./
Глава Администрации _______________/ Н.В. Ермаков/

## Приложение 3
Приложение № 3 к Соглашению №_____от "_____"____________2012г.
График перечисления средств из бюджета муниципального образования "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области на финансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Программ в 2013 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2013 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 138.677 | в том числе по месяцам IX: 138.677
в том числе по мероприятиям:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. | 87.352 | в том числе по месяцам IX: 87.352
в том числе по объектам:
| ремонт автодороги общего пользования по ул. Цветкова в п. Осьмино | 87.352 | в том числе по месяцам IX: 87.352
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 51.325 | в том числе по месяцам IX: 51.325
в том числе по объектам:
| ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 63 по ул. Ленина в п. Осьмино | 23.386 | в том числе по месяцам IX: 23.386
| ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 53 по ул. Ленина в п. Осьмино | 17.487 | в том числе по месяцам IX: 17.487
| ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 55 по ул. Ленина в п. Осьмино | 10.452 | в том числе по месяцам IX: 10.452
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ /А.В. Львов/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / Н.В. Ермаков/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального райно Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году.
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 05 июня текущего финансового года. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт автодороги общего пользованияпо ул. Цветкова в п. Осьмино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт автодороги общего пользованияпо ул. Цветкова в п. Осьмино | В срок до 30.09.2013 | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт автодороги общего пользованияпо ул. Цветкова в п. Осьмино | В срок до 05.10.2013 |  | Утвержден 30.09.2013
б) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 63 | В срок до 30.09.2013 |  | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
1.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 53 | В срок до 30.09.2013 |  | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
1.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 55 | В срок до 30.09.2013 |  | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 63 | В срок до 30.09.2013 | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
2.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 53 | В срок до 30.09.2013 | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
2.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 55 | В срок до 30.09.2013 | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. | Подрядная организация по итогам проведения аукциона.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 63 | В срок до 05.10.2013 |  | Утвержден 30.09.2013
3.2 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 53 | В срок до 05.10.2013 |  | Утвержден 30.09.2013
3.3 | Ремонт дворовой территрии по адресу: п. Осьмино ул. Ленина , д. 55 | В срок до 05.10.2013 |  | Утвержден 30.09.2013
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации /Н.В. Ермаков/
МП

## Приложение 2
Приложение № 2 к Соглашению №_____ от "_____"____________2013г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области в 2013 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований на 2013 г. ( тыс.руб.)
[6 empty] | областного бюджета | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | 029 0409 5224000 |  |  |  | 4483.782
138.677
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. | 029 0409 5224013 521 |  | 008 2 02 02999 10 0000 151 | 008 0409 5224013 | 2824.361
87.352
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 029 0409 5224011 521 |  | 008 2 02 02999 10 0000 151 | 008 0409 5224011 | 1659.421
51.325
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ______________ /А.В. Львов/ |  |  | Глава Администрации _______________/Н.В. Ермаков/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 к соглашению №_____ от"_____"____________2013г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования "Осьминское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий в 2013 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2013 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2013 году) |  |  | Объем финансирования в 2013 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств
[16 empty] | областного бюджета | местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4622.459 | 4483.782 | 138.677 | 3%
в том числе по мероприятиям:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. ВСЕГО: | Администра ция МО "Осьминское сельское поселение |  |  | Х | 2400 | 0.6 | 2911.713 | Х |  |  | Х | 2400 | 0.6 | 2911.713 | 2824.361 | 87.352 | 3%
из них:
1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: |  |  |  | Х | 2400 | 0.6 | 2911.713 | Х |  |  | Х | 2400 | 0.6 | 2911.713 | 2824.361 | 87.352 | 3%
в том числе по объектам:
1.1 | ремонт автодороги общего пользования по ул. Цветкова в п. Осьмино |  | Ремонт | 2013 | Х | 2400 | 0.6 | 2911.713 | Х |  |  | Х | 2400 | 0.6 | 2911.713 | 2824.361 | 87.352 | 3%
II | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | Администра ция МО "Осьминское сельское поселение |  |  | 3 | 1748 | Х | 1710.746 |  |  |  | 3 | 1748 | Х | 1710.746 | 1659.421 | 51.325 | 3%
в том числе:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 3 | 1748 | Х | 1710.746 |  |  |  | 3 | 1748 | Х | 1710.746 | 1659.421 | 51.325 | 3%
Из них:
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  |  | 3 | 1748 | Х | 1710.746 |  |  |  | 3 | 1748 | Х | 1710.746 | 1659.421 | 51.325 | 3%
| в том числе по объектам: | Администра ция МО "Осьминское сельское поселение
1.1.1 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 63 по ул. Ленина в п.Осьмино |  | Ремонт | 2013 | 1 | 812 | Х | 779.503 |  |  | Х | 1 | 812 | Х | 779.503 | 756.117 | 23.386 | 3%
1.1.2. | ремонт дворовой территории многоквартирного дома №53 по ул. Ленина в п.Осьмино |  | Ремонт | 2013 | 1 | 596 | Х | 582.89 |  |  | Х | 1 | 596 | Х | 582.89 | 565.403 | 17.487 | 3%
1.1.3 | ремонт дворовой территории многоквартирного дома №55 по ул. Ленина в п.Осьмино |  | Ремонт | 2013 | 1 | 340 | Х | 348.353 |  |  | Х | 1 | 340 | Х | 348.353 | 337.901 | 10.452 | 3%
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация МО "Осьминское сельское поселение Лужского муниципальногорайона Ленинградской области
| Председатель комитета ____________________ / А.В. Львов/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / _Н.В. Ермаков/
| МП | [6 empty] | МП